## Sheet1
[K-Digital] 데이터사이언스_데이터 엔지니어링
WBS(Work Breakdown Structure)
팀명 | 10조. 보여조 | 프로젝트 타이틀 |  |  | 코로나와 지하철역 승하차인원의 상관관계
구분 | 공정 | 완료율 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일
[7 empty] | 2021-09-02 | 2021-09-03 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 2021-09-13 | 2021-09-14
프로젝트 관리 | 프로젝트 수행계획 수립 | 100% | 2일 | 2021-09-02 | 2021-09-03 | 이수진, 임성국, 전경표 | bar: 2021-09-02 to 2021-09-03
| 프로젝트 착수 보고(Kick-Off) | 100% | 1일 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 이수진, 임성국, 전경표 | bar: 2021-09-03
| 중간보고 및 확인 | 100% | 1일 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 이수진, 임성국, 전경표 | bar: 2021-09-09
| 종료보고 및 확인 | 100% | 1일 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 이수진, 임성국, 전경표 | bar: 2021-09-13
프로젝트 수행 | 주제 선정
| 주제 탐색 리서치 | 100% | 2일 | 2021-09-02 | 2021-09-03 | 이수진, 임성국, 전경표 | bar: 2021-09-02 to 2021-09-03
| 주제에 관한 변수사항 확인 | 100% |  | 2021-09-02 | 2021-09-03 | 이수진, 임성국, 전경표 | bar: 2021-09-02 to 2021-09-03
데이터 수집 및 탐색적 분석
| 주제 관련 데이터 수집 | 100% | 1일 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 이수진, 임성국, 전경표 | bar: 2021-09-02
| 비교군 데이터 탐색적 분석 | 100% | 3일 | 2021-09-02 | 2021-09-03 | 이수진, 임성국, 전경표 | bar: 2021-09-02 to 2021-09-06
| 서울교통공사_역별 일별 시간대별 승하차인원 탐색적 분석 | 100% | 3일 | 2021-09-03 | 2021-09-06 | 이수진, 임성국, 전경표 | bar: 2021-09-03 to 2021-09-07
| 서울시 코로나 19 확진자 현황 및 거리두기 단계에 따른 기간 설정 및 분석 | 100% | 3일 | 2021-09-03 | 2021-09-06 | 이수진, 임성국, 전경표 | bar: 2021-09-03 to 2021-09-07
데이터 시각화
| 001.동일 단계이지만 통제요인이 다른 기간 설정을 통한 승하차인원 시각화 | 100% | 3일 | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 이수진, 임성국, 전경표 | bar: 2021-09-07 to 2021-09-09
| 002.동일한 기간의 코로나 19 확진자와 승하차인원의 시각화 | 100% | 3일 | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 이수진, 임성국, 전경표 | bar: 2021-09-07 to 2021-09-09
프로젝트 발표
| 프로젝트 보고서 작성 | 100% | 2일 | 2021-09-10 | 2021-09-13 | 이수진 | bar: 2021-09-10 to 2021-09-13
| 프로젝트 PPT 제작 | 100% | 2일 | 2021-09-10 | 2021-09-13 | 이수진 | bar: 2021-09-10 to 2021-09-13
| 프로젝트 발표 | 100% | 1일 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 이수진, 임성국, 전경표 | bar: 2021-09-14